## Tabelle1
Risiko | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit | Schadenshöhe | Minimierung | Monitoring | Notfallplan | Status | verantwortliche | Datum
Unterschiedliche Programmierumgebungen | Einer Nutzt Visual Studio, der rest Jetbrains | Hoch | Mittel | Docker nutzen, .env, Versionsvorgaben | CI/CD Build prüfen | Einheitliche Dev-Container einführen | Behoben | Max | 2025-04-17
Raspberry Pi fällt aus | Der Server/Raspberry Pi geht aus und der Server ist nicht mehr erreichbar | Sehr Niedrig | Mittel | Watchdogs, Redundantes System | dauerhaft anpingen | Backup-RPi bereitstellen | nicht kritisch | - | 2025-04-17
Unerfahrenes Team | - | Hoch | Mittel | Aufgaben klein halten, Code Reviews | Meilensteine kontrollieren | Zeitpuffer einplanen, Lernphasen einbauen | offen | - | 2025-04-17
Schlechte Codequalität / Bugs | Einige Features könnten nicht oder nicht richtig funktionieren | Mittel | Hoch | Pylint nutzen, Tests | Fehler-Logs, GitHub Issues | Technische Schulden dokumentieren & aufarbeiten | offen | - | 2025-04-17
Sicherheitslücken im Messenger | Sicherheitslücken, sodass dieser nicht sicher ist. | Hoch | Hoch | HTTPS, Input-Validierung, Authentifizierung | Penetrationstest, Dependency-Scan | Kritische Lücken sofort patchen | offen | - | 2025-04-17
Verzögerungen durch Uni/Privatleben | - | Hoch | Mittel | Pufferzeiten einplanen | Fortschrittsmeetings | Priorisierung, Aufgaben ggf. umverteilen | Behoben | - | 2025-04-17
Backend/Frontend-Kommunikation bricht | Das Backend wurde Aktualisiert, das Frontend noch nicht. | Hoch | Hoch | Schnitstellenspezifikation | Alles gut absprechen | Klare Fehlerbehandlung & Reconnect-Logik | Minimiert | Max & Pascal | 2025-04-17